TECHNISCHE DOKUMENTATION

ProjectCalculationService

Berechnungslogik & Algorithmen

Hinweis: Dies ist die technische Dokumentation. Für den mathematischen Hintergrund bitte die ProjectCalculationService.md beachten.

# 1. Überblick

Der ProjectCalculationService ist der algorithmische Kern der Projektschätzungsanwendung. Er nimmt strukturierte Benutzereingaben entgegen und transformiert diese in ein vollständiges ProjectMetrics-Objekt, das Aufwand, Dauer, Phasenpläne, Backlog-Kennzahlen und Risikopuffer enthält. Alle Berechnungen basieren auf einem mehrstufigen Scoring-Modell, das Eingaben normalisiert, gewichtet und zu Kategorie-Scores aggregiert, bevor daraus konkrete Zeitplanung und Aufwandsverteilung abgeleitet werden.

Lifecycle der Berechnung:

- Normalisierung der Roheingaben auf [0, 1]

- Gewichtung und Aggregation zu Kategorie-Scores

- Aufwandsschätzung mit multiplikativen Skalierungsfaktoren

- Ableitung von Dauer, Story Points und Projektgröße

- Phasengenerierung mit risikobasierter Pufferverteilung

- Aufgabengewichtung innerhalb jeder Phase

# 2. Zentrale Datentypen

## 2.1 InputField

Jede Eingabe ist ein InputField-Objekt mit den folgenden relevanten Feldern:

| Feld | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| id | string | Eindeutiger Bezeichner, wird als Schlüssel für Gewichts-Maps verwendet |
| type | enum | boolean ¦ percentage ¦ number ¦ select – bestimmt die Normalisierungsformel |
| value | any | Rohwert der Eingabe |
| category | string | readiness ¦ complexity ¦ uncertainty – Zuordnung zum Kategorie-Score |
| isNegative | boolean | Wenn true: Wert wird nach Normalisierung invertiert (1 – x) |
| min / max | number | Wertebereich bei type='number' für Min-Max-Skalierung |
| options | string[] | Auswahlliste bei type='select' |

## 2.2 CategoryScore

Aggregierter Zustandsvektor des Projekts nach der Scoring-Phase:

| Eigenschaft | Semantik |
| --- | --- |
| readiness ∈ [0,1] | 1.0 = vollständig vorbereitet, 0.0 = keinerlei Vorbereitung |
| complexity ∈ [0,1] | 1.0 = maximal komplex, 0.0 = trivial |
| uncertainty ∈ [0,1] | 1.0 = vollständig unbekannt, 0.0 = vollständig verstanden |

## 2.3 ProjectMetrics (Ausgabe)

Vollständiges Ergebnisobjekt der calculate()-Methode:

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| categoryScores | Die drei gewichteten Kategorie-Scores (readiness, complexity, uncertainty) |
| overallScore | Einzelner Gesamtscore ∈ [0,1] – je höher, desto günstiger der Projektzustand |
| effortPersonWeeks | Geschätzter Gesamtaufwand in Personenwochen (inkl. Risikopuffer) |
| durationWeeks | Kalendarische Projektlaufzeit in Wochen |
| projectSize | Klassifikation: XS ¦ S ¦ M ¦ L ¦ XL basierend auf Aufwand |
| storyPoints | Umgerechnete Backlog-Größe (1 PW = 7 SP) |
| sprintCount | Anzahl Sprints bei gegebener Velocity |
| phases | Array von ProjectPhase-Objekten mit Aufgaben, Dauer und Pufferverteilung |
| effortBreakdown | Detailaufschlüsselung: Basisaufwand, Pufferaufwand, Pufferprozentsatz, Risikolevel |

# 3. Normalisierung der Eingaben

## 3.1 Methode: normalizeInputs()

Signatur: normalizeInputs(inputs: InputField[]): NormalizedValue[]

Ziel dieser Methode ist es, heterogene Eingaben auf eine einheitliche, dimensionslose Skala [0.0, 1.0] zu projizieren, sodass sie anschließend miteinander verrechnet werden können. Je nach type-Eigenschaft des Feldes kommt eine der folgenden Formeln zum Einsatz:

| Typ | Formel | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| boolean | value ? 1 : 0 | Binär: true → 1.0, false → 0.0 |
| percentage | value / 100 | Lineare Skalierung, da Prozentwerte bereits normiert sind |
| number | (v – min) / (max – min) | Min-Max-Normalisierung; Ergebnis ist 0 bei Minimum und 1 bei Maximum des angegebenen Wertebereichs |
| select | index / (n – 1) | Ordinale Kodierung: erste Option → 0, letzte → 1, gleichmäßige Verteilung dazwischen Voraussetzung: In aufsteigender Reihenfolge sortiert. |

Invertierung negativer Indikatoren (isNegative = true) Inputs, bei denen ein hoher Rohwert nachteilig für das Projekt ist (z. B. Datenkomplexität, Teamfluktuation), werden nach der Normalisierung invertiert: x' = 1 – x. Dadurch zeigt nach der Normalisierung ein höherer Wert konsistent in Richtung "günstiger für das Projekt".

# 4. Gewichtung und Kategorie-Scores

## 4.1 applyWeights()

Signatur: applyWeights(normalizedValues, weights: WeightConfig): NormalizedValue[]

Die Methode normalisiert die übergebenen Rohgewichte so, dass ihre Summe exakt 1 ergibt:

w_norm_i  =  w_raw_i  /  Σ w_raw_j   für alle j

Dadurch ist die Gewichtungslogik invariant gegenüber der Skalierung der Rohgewichte: Ein Gewichtsvektor [2, 2, 2] und [1, 1, 1] erzeugen identische Ergebnisse.

## 4.2 calculateCategoryScores()

Signatur: calculateCategoryScores(weightedValues, inputs): CategoryScore

Eingaben werden zunächst nach ihrer category-Eigenschaft gruppiert. Innerhalb jeder Kategorie wird ein gewichteter Durchschnitt berechnet:

score_cat  =  Σ (x_i · w_i)  /  Σ w_i   für alle i ∈ Kategorie

Enthält eine Kategorie keine Eingaben, wird 0.5 als neutraler Standardwert gesetzt, um Berechnungen mit Standardparametern zu stabilisieren.

## 4.3 calculateOverallScore()

Der Gesamtscore fasst den Projektzustand in einem einzigen Wert zusammen. Da hohe Complexity und Uncertainty negativ sind, werden diese Terme invertiert:

overallScore  =  readiness × 0.4  +  (1 – complexity) × 0.3  +  (1 – uncertainty) × 0.3

Die Gewichtung 0.4 / 0.3 / 0.3 reflektiert die empirische Annahme, dass Projektvorbereitung (Readiness) den stärksten Einzeleinfluss auf den Projekterfolg hat.

# 5. Aufwandsschätzung

## 5.1 estimateEffort()

Signatur: estimateEffort(projectType, categoryScores, includeRiskBuffer?): number

Der Aufwand in Personenwochen wird durch multiplikative Skalierung eines projekttyp-spezifischen Basiswerts berechnet. Der Basisaufwand ist in der Konstante BASE_EFFORT[projectType] hinterlegt.

### Skalierungsfaktoren

| Faktor | Formel | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Readiness-Faktor | 1 + (0.5 – readiness) | Bei readiness = 0.5: neutral (×1). Bei readiness = 0: Aufwand ×1.5, bei readiness = 1: Reduktion auf ×0.8 |
| Complexity-Faktor | 1 + complexity × 0.8 | Maximaler Aufwandszuwachs bei complexity = 1: ×1.8 |
| Uncertainty-Faktor | 1 + uncertainty × 0.6 | Maximaler Aufwandszuwachs bei uncertainty = 1: ×1.6 |
| Readiness-Penalty | readiness < 0.3 ? ×1.2 : ×1.0 | Gleitender Aufschlag von bis zu 20 % bei sehr schlechter Vorbereitung als Schwellenwertstrafe |

Die Gesamtformel lautet:

effort  =  BASE_EFFORT × F_readiness × F_complexity × F_uncertainty × F_penalty

Die multiplikative Verknüpfung ist entscheidend: Schlechte Werte in mehreren Kategorien verstärken sich gegenseitig superlinear, anstatt lediglich additiv zu akkumulieren. Ein Projekt mit complexity = 0.8 und uncertainty = 0.8 hat damit einen deutlich höheren Aufwand als die Summe beider Einzeleffekte erwarten ließe.

### Optionaler Risikopuffer

Wenn includeRiskBuffer = true (Standard), wird ein prozentualer Aufschlag auf den skalierten Aufwand addiert:

riskLevel       =  (complexity + uncertainty) / 2

bufferPercent   =  riskLevel × 0.15                  // max. 15 %

effort_final    =  effort × (1 + bufferPercent)

Der Puffer wird separat als effortBreakdown.bufferEffort ausgewiesen, damit nachgelagerte Phasenberechnungen Basis- und Pufferanteil unabhängig voneinander verteilen können.

# 6. Projektdauer und Backlog

## 6.1 estimateDuration()

Signatur: estimateDuration(effortPersonWeeks, teamSize, productivityFactor?): number

Die kalendarische Dauer ergibt sich aus einer einfachen Parallelisierungsannahme:

durationWeeks  =  ⌈ effortPersonWeeks / (teamSize × productivityFactor) ⌉

Der Produktivitätsfaktor (Standard: 0.6) modelliert, dass ein Entwickler in der Praxis nur einen Teil seiner Zeit direkt produktiv am Projekt arbeitet – der Rest entfällt auf Meetings, Code-Reviews, administrative Tätigkeiten etc. Das Ceiling (⌈ ⌉) stellt sicher, dass immer auf eine ganze Woche aufgerundet wird.

## 6.2 calculateBacklog()

Signatur: calculateBacklog(baseEffor, teamSize,  velocityPerSprint?): { storyPoints, sprintCount }

storyPoints  =  round(baseEffort × 7)

sprintCount  =  ⌈ storyPoints / velocityPerSprint ⌉

Die Umrechnungskonstante 7 entspricht 7 Story Points pro Personenwoche, wobei 1 Story Point näherungsweise einem Arbeitstag entspricht.. Story Points sind hier eine direkte lineare Transformation des Aufwands – die Methode abstrahiert dabei bewusst von teamspezifischen Skalierungsunterschieden.

# 7. Phasengenerierung

Die Phasengenerierung ist der algorithmisch komplexeste Teil des Service. Sie verteilt den Gesamtaufwand auf die DSLC-Phasen (Data Science Lifecycle) und passt dabei sowohl den Aufwandsanteil als auch die Risikoverteilung anhand der Kategorie-Scores an.

## 7.1 calculatePhaseMetrics()

Signatur: calculatePhaseMetrics(categoryScores): PhaseMetrics[] (privat)

Für jede Phase werden zwei Kennzahlen berechnet:

- adjustmentFactor: Multiplikator auf den Basisanteil der Phase. Startwert ist 1.0; je nach Phasentyp wird er durch eine gewichtete Linearkombination der Kategorie-Scores erhöht. Wertebereich: [0.5, 2.0].

- riskWeight: Gewicht der Phase bei der Verteilung des globalen Risikopuffers. Wertebereich: [0.0, 1.0].

Die Gewichtungskoeffizienten pro Phase reflektieren inhaltliche Überlegungen:

| Phasentyp | adjustmentFactor (Δ) | riskWeight |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | +readinessDef×0.7 + uncert×0.3 | readinessDef×0.7 + uncert×0.3 |
| Data Collection / Exploration / Preparation | +uncert×0.6 + readinessDef×0.4 | uncert×0.8 + readinessDef×0.2 |
| Analysis / Modeling | +complex×0.7 + uncert×0.3 | complex×0.6 + uncert×0.4 |
| Evaluation / Testing | +complex×0.5 + uncert×0.5 | complex×0.7 + uncert×0.3 |
| Deployment | +readinessDef×0.5 + complex×0.5 | readinessDef×0.5 + complex×0.5 |
| Utilization / Monitoring | +complex×0.5 + uncert×0.5 | complex×0.6 + uncert×0.4 |

Dabei gilt: readinessDef = 1 – readiness. Alle Faktoren werden nach Berechnung auf [0.5, 2.0] resp. [0.0, 1.0] geclampt.

## 7.2 normalizePhaseMetrics()

Nach der Berechnung der Anpassungsfaktoren werden die Phasenanteile re-normalisiert, sodass sie sich exakt zu 1.0 summieren:

percentage_i  =  (adjustmentFactor_i × basePercentage_i)  /  Σ_j(adjustmentFactor_j × basePercentage_j)

Dabei ist basePercentage_i der in DSLC_PHASES_WITH_TASKS hinterlegte Standardanteil der Phase am Gesamtprojekt.

## 7.3 distributeBuffer()

Der globale Risikopuffer wird proportional zu den riskWeight-Werten auf die Phasen verteilt:

bufferPhase_i  =  (riskWeight_i / Σ riskWeight_j)  ×  riskBufferTotal

## 7.4 buildPhasesWithPreciseDuration()

Iteriert über alle normalisierten Phasen und berechnet für jede:

- Dauer: durationWeeks × percentage_i, gerundet auf eine Dezimalstelle. Die letzte Phase erhält die verbleibende Restdauer (remainingDuration), um Gleitkomma-Kumulation zu kompensieren.

- Aufgaben: Aufruf von calculatePhaseTasks() mit phasenspeifischen Basis- und Pufferaufwandswerten.

- baseDuration / bufferDuration: Aufspaltung der Phasendauer analog zum Verhältnis Basisaufwand / Gesamtaufwand.

## 7.5 calculatePhaseTasks()

Signatur: calculatePhaseTasks(phaseTasks, phaseBaseEffort, phaseBufferEffort, customWeights?): CalculatedTask[]

Die Aufgabengewichte werden zunächst durch normalizeTaskWeights() normalisiert (identisches Verfahren wie applyWeights() auf Eingabeebene). Danach:

taskEffort_i  =  (phaseBaseEffort + phaseBufferEffort) × weight_i

Jede Aufgabe erhält damit ihren proportionalen Anteil am Phasenaufwand, wobei Basis- und Pufferanteil separat ausgewiesen werden.

# 8. Hauptmethode: calculate()

Signatur: calculate(request: CalculationRequest): ProjectMetrics

Die öffentliche Einstiegsmethode orchestriert die vollständige Berechnungspipeline. Sie ruft zunächst validateRequest() auf, um Eingabefehler frühzeitig zu erkennen, und wirft bei Validierungsfehlern eine strukturierte Exception.

Ablauf im Detail:

- normalizeInputs() → Normalisierung der Roheingaben

- applyWeights() → Gewichtungsnormalisierung

- calculateCategoryScores() → Aggregation zu drei Kategorie-Scores

- estimateEffort(..., false) → Basisaufwand ohne Puffer

- Pufferkalkulation: riskLevel × 0.15 × baseEffort → separater riskBufferTotal

- estimateDuration() → Kalendarische Laufzeit

- classifyProjectSize() → Threshold-basierte Größenklassifikation

- calculateBacklog() → Story Points und Sprint-Anzahl

- generatePhases() → Vollständiger Phasenplan mit Aufgaben und Pufferverteilung

Wichtig: Puffer-Separation Der Risikopuffer wird nicht einfach auf den Gesamtaufwand addiert, sondern als eigenständige Größe (riskBufferTotal) durch die gesamte Phasengenerierung mitgeführt. Das ermöglicht eine differenzierte Darstellung von Basisplan und Risikoanteil auf Phasen- und Aufgabenebene.

# 9. Eingabevalidierung

Signatur: validateRequest(request): { isValid: boolean; errors: string[] }

Die Validierung prüft:

- Vorhadensein von Eingaben (inputs.length > 0)

- Angabe eines Projekttyps

- teamSize >= 1

- productivityFactor ∈ (0, 1] (falls angegeben)

- velocityPerSprint > 0 (falls angegeben)

- Konsistenzprüfung der Aufgabengewichte per checkTaskWeightNormalization() (Warning, kein Fehler – automatische Normalisierung greift)

Die Methode ist nicht-werfend und gibt eine strukturierte Fehlersammlung zurück. Die Entscheidung, eine Exception zu werfen, liegt beim Aufrufer (hier: calculate()).

# 10. Externe Abhängigkeiten

| Import | Verwendung |
| --- | --- |
| BASE_EFFORT | Record<ProjectType, number> – projekttyp-spezifische Basisaufwandswerte in Personenwochen |
| PROJECT_SIZE_THRESHOLDS | Array aus { max, size }-Paaren für Threshold-basierte Größenklassifikation |
| DSLC_PHASES_WITH_TASKS | Statische Phasendefinitionen mit Name, basePercentage und Task-Liste inkl. defaultWeight |

Hinweis zur Konfiguration BASE_EFFORT, PROJECT_SIZE_THRESHOLDS und DSLC_PHASES_WITH_TASKS sind die primären Konfigurationspunkte, um das Schätzmodell zu kalibrieren. Änderungen an diesen Konstanten wirken sich unmittelbar auf alle Berechnungen aus, ohne den Algorithmus selbst zu verändern.

# 11. Anmerkungen der Entwickler

Die vorliegende, in dieser Dokumentation beschriebene Berechnungslogik ist das Ergebnis eines kontinuierlichen und iterativen Entwicklungsprozesses. Im Verlauf der vergangenen Wochen und Monate fanden unsererseits intensive fachliche Diskussionen statt, in deren Rahmen grundlegende Fragen zur Konzeption und Implementierung der Kernberechnungen – insbesondere hinsichtlich der Gewichtungsmodelle, Skalierungsfaktoren und der Risikoverteilung – eingehend erörtert und mehrfach überarbeitet wurden.

Im strengen Sinne handelt es sich bei der aktuellen Implementierung um Version 3.0 des Berechnungsmodells. Auch diese Version erhebt keinen Anspruch auf Abgeschlossenheit: Eine Erweiterung um zusätzliche Einflussfaktoren und Risikodimensionen bleibt prinzipiell möglich und ist im Rahmen zukünftiger Entwicklungszyklen ausdrücklich vorgesehen. Im Kontext des vorliegenden Projekts stellt sie jedoch den fortgeschrittensten erreichten Stand dar, da in ihr die größte Anzahl an Randbedingungen und Einflussfaktoren Berücksichtigung findet.

Hinweis zur Übertragbarkeit einzelner Parameter Bestimmte im Modell verwendete Parameterwerte – insbesondere der Produktivitätsfaktor von 0.6 – basieren auf empirischen Erfahrungswerten aus der industriellen Softwareentwicklungspraxis. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Werte nur eingeschränkt auf universitäre oder forschungsnahe Projektkontexte übertragbar sein könnten, da sich Arbeitsstruktur, Verfügbarkeit der Beteiligten sowie die Art der anfallenden Tätigkeiten in diesen Umgebungen mitunter erheblich von industriellen Rahmenbedingungen unterscheiden. Eine kontextspezifische Anpassung der betreffenden Parameter wird für solche Anwendungsfälle empfohlen.